## 3 вариант
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2020 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2020, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.2020 | стоимость работ на 2020 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты без ввода площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 5, ул. Октябрьская, г.п.Шарковщина | 1483.78 | 0 | май | декабрь | 360678 | 324610.2 |  | 214472.85 |  | 101600 | 112872.85
2
Раздел II Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
Раздел III. Разработка проектной документации
| Капитальный ремонт здания жилого дома № 40, ул. Молодёжная, г.п.Шарковщина | 725.83 |  | март | май |  |  |  | 9000 |  |  | 9000
Раздел III. Затраты заказчика
1 | Авторский надзор | [7 empty] | 680 |  |  | 680
2 | Технический надзор | [7 empty] | 4000 |  |  | 4000
3 | Госстройнадзор | [7 empty] | 450 |  |  | 450
4 | Мониторинг цен | [7 empty] | 260 |  |  | 260
5 | Обследование здания | [7 empty] | 3000 |  |  | 3000
| ВСЕГО | [7 empty] | 231862.85 |  | 101600 | 130262.85
и.о.директора
УКП ЖКХ Шарковщинского района А.В. Чупров
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ |  |  | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8
1 | Капитальный ремонт здания жилого дома № 5, ул.Октябрьская, г.п.Шарковщина | 4 | 2020-05-01 | 2020-12-01 | 218.7725 | Ремонт кровли, ремонт вентшахт, прочистка вентканалов, ремонт кирпичной кладки наружных стен, ремонт козырьков, ремонт отмостки и крылец, полов лестничных клеток и входов в подъезды, штукатурки цоколя, ремонт окраски наружной поверхности стен, замена окон и дверей в местах общего пользования, замена болконных ограждений, устройство ж/б плит балконов, устройство молниезащиты, внутреннего водостока ,восстановление световых приямков, замена магистралей отопления в подвале; магистралей сетей водопроовода, канализации, благоустройство |  |  | УКП ЖКХ Шарковщинского района
2
и.о. директора
УКП ЖКХ Шарковщинского района А.В. Чупров